## Proposta de Preços
VEJA COMENTÁRIO AQUI
ANEXO IV - Proposta de Preços (Planilha Orçamentária)
Obra: Recapeamento de Ruas - 10.613,11m² prazo de obra: 30 dias prazo contratual: 60 dias
Locais: Rua Itália, rua Portugal, praça Santa Cruz e rua Eny Ponce Villela de Lima
| Tomada de Preços nº |  |  |  |  | 55 | /2.019
| Objeto: |  | Prestação de serviços de recapeamento de vias públicas
Dados da licitante:
| Razão Social : | [13 empty] | CNPJ nº:
| Endereço: | [10 empty] | Bairro:
| Município : | [7 empty] | UF:
Responsável Técnico :
Título : | [21 empty] | VEJA COMENTÁRIO AQUI
Inscrição no Conselho :
ITEM | CÓDIGO SINAPI E COMPOSIÇÃO |  |  |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  | QUANT. | UN. |  | VALOR UNIT. |  |  |  |  | VALOR TOTAL
[13 empty] | (s/ BDI) |  |  | (c/ BDI) |  | (s/ BDI) |  |  | (c/ BDI)
1 |  |  |  |  | RECAPEAMENTO
1.1 |  |  |  |  | PLACA DE OBRA
1.1.1 | 74209/1 |  |  |  | Placa de identificação para obra |  |  |  |  | 10 | m² |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | subtotal = |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 |  |  |  |  | RECAPEAMENTO
1.2.1 | 72887 |  |  |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA |  |  |  |  | 955.18 | m³xkm |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.2 | 72891 |  |  |  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA |  |  |  |  | 318.39 | m³ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.3 | 72943 |  |  |  | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C |  |  |  |  | 10613.11 | m² |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.4 | 95990 |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 |  |  |  |  | 318.39 | m³ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1
1.2.5 | 74022/1 |  |  |  | ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO |  |  |  |  | 1 | un. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.6 | 74022/27 |  |  |  | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO |  |  |  |  | 1 | un. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | subtotal = |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
2.1 |  |  |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL
2.1.1 | Composição 1 |  |  |  | Fornecmento e instalação de placa de sinalização (50cm) |  |  |  |  | 14 | un. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | subtotal = |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2 |  |  |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2.2.1 | 72947 |  |  |  | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO |  |  |  |  | 342.15 | m² |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | Subtotal = |  |  |  | 0 |  |  | 0
BDI = |  | 2.041% |  | (valor calculado conforme acordão 2622/2013 - TCU) | [12 empty] | TOTAL GERAL = |  |  |  | 0
Proposta de preço com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos
O valor do BDI indicado na planilha de referência é de 22,39%. O valor acima indicado (2,04%) será alterado com o preenchimento da aba "BDI" pelo licitante e poderá ser diferente daquele da planilha de referência, em virtude das especificidades da empresa.
Valor da proposta (por extenso): | [12 empty] | Data da Proposta : | [6 empty] | (dd/mm/aaaa)
[13 empty] | Validade da Proposta: | [5 empty] | dias
Responsável pela apresentação da proposta (responsável legal da porponente):
Nome:
| C. P. F. nº | [6 empty] | Assinatura

## Quantitativos (hidden)
MEMORIAL DE CALCULO - QUANTITATIVOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Preparo do terreno
será considerado uma área de :
|  |  |  | 10 | m (largura)
|  |  |  | 10 | m (comprimento)
|  |  | área: | 100 | m²
Container escritório com 1 sanitário - mínimo 9,20 m²
será utilizado container, no espaço destinado á estacionamento e depósito de materiais.
Pelas características do local, e do grande acesso de público, não será permitido a utilização como dormitório.
As ligações de água, esgotos e energia elétrica aproveitarão os ramais existentes do prédio ao lado.
Locação da obra
| será considerado a área construída das edificações, ou seja, | [5 empty] | 87.37 | m²
Placa da obra
será considerado uma placa, em chapa de aço galvanizado em estrutura de madeira, com tamanho de 1,5mx3m,
com cores e dizeres conforme padrão da Prefeitura e do órgão fiscalizador
a contratada será responsável também pela colocação, guarda e manutenção.
Tapume de vedação
Pelas características do local, e do grande acesso de público, se faz necessário o fechamento perimetral da obra
| considerou-se : |  | 2 | m (altura)
|  |  | 37 | m (extensão)
|  | área | 74 | m²
Retirada de piso intertravado
| será considerado a área construída das edificações, ou seja, acrescido de 1m | [7 empty] | 100 | m²
Volume de entulho
| será considerado a área onde será construído, incluindo materiais diversos, com camada de 20cm | [7 empty] | 20 | m²
retirada de porta de vidro
| retirada da porta de vidro externa, 2x2m | [7 empty] | 4 | m²
retirada de esquadria metálica, com vidro
| retirada de esquadria metálica, com vidro, 2 janelas, 0.8x2.5m | [7 empty] | 4 | m²
2 | MOVIMENTO DE TERRA
Escavação de valas
como o terreno já se encontra estabilizado, será considerado fundação em estacas e baldrames.
o baldrame terá o nível superior igual ao do terreno
|  | baldrame | 0.25 | m (largura) |  |  | blocos de ancoragem |  | 16 | und
|  |  | 0.3 | m (altura) |  |  | dimensão | 0.5 | 0.5
|  |  | 70 | m (extensão) |  |  | prof. | 0.45
|  | total | 7 | m³ |  |  | volume escavação |  | 1.8 | m³
Escavação
Para acerto do piso, será considerado uma escavação de 20cm
|  | escavação | 87.37 | m² (área)
|  |  | 0.2 | m (altura)
|  | total | 17 | m³
Aterro compactado
Para acerto do piso, será considerado uma camada de 10cm
|  | escavação | 87.37 | m² (área)
|  |  | 0.1 | m (altura)
|  | total | 9 | m³
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Estacas
foram consideradas estacas a trado, sendo posicionadas nos cantos e vãos não superiores a 3m.
a profundidade estimada foi de 4m.
|  |  | número de estacas | prédio
16
|  |  | 4 | referentes às paredes internas
|  |  | 20 | total
|  |  | 4 | m prof. média
|  |  | 80 | m prof. total
acréscimo de 10%¨de margem de erro
|  |  | 88 | prof. total estimada
|  |  | 88 | (arrendondamento)
Lastros
considera-se um lastro de brita 2, em camada de 5cm em toda a extensão do baldrame
|  |  | 70 | m (extensão do baldrame) |  |  | 16 | blocos
|  |  | 0.05 | m (espessura da camada) |  |  | 0.5 | largura
|  |  | 0.25 | m (largura da vala) |  |  | 0.5 | comp
|  |  | 1 | m³
Formas / cimbramentos / escoramentos
forma de madeira para fundação
considera-se forma com largura de 30cm, sendo usado no baldrame e nos blocos de estacas
|  |  | 70 | m (extensão do baldrame)
|  |  | 0.3 | m (largura da tábua de forma)
|  |  | 42 | m² (área total)
|  |  | 42 | (arrendondamento)
forma de madeira para vigas e pilares
considerou-se pilares nos posicionamentos das estacas
|  |  | 20 | número de estacas=pilares
|  |  | 0.25 | m (largura da tábua da forma)
|  |  | 3.5 | m (altura do pilar)
|  |  | 35 | m² (área total)
|  |  | 36.75 | considera-se 5% de acréscimo para acertos
|  |  | 37 | m² (arrendondamento)
|  |  | 70 | m (extensão da viga)
|  |  | 0.3 | m (largura da tábua da forma)
|  |  | 42 | m² (área total)
|  |  | 44.1 | considera-se 5% de acréscimo para acertos
|  |  | 44 | m² (arrendondamento)
escoramento de lajes
|  |  | 87.37 | m² (area interna)
|  |  | 87.37 | total
|  |  | 87 | m² (arrendondamento)
|  |  | 3 | m (altura do escoramento)
|  |  | 261 | m³ (volume do escoramento)
Armaduras
armação de aço para fundação
considerou-se uma estrutura do baldrame de 6 barras Ø10mm, estribo de 17x27 Ø4.2mm com espaçamento de 15cm
foi considerado 3 barras de 2m para cada estaca
|  |  | 70 | m (extensão do baldrame)
|  |  | 35 | número de barras do baldrame (peso de 7,4kg/barra-10mm)
|  |  | 467 | número de estribos (peso de 10kg/100 estribos)
|  |  | 20 | número de estacas=pilares
|  |  | 10 | número de barras do baldrame (peso de 7,4kg/barra-10mm)
|  |  | 379.7 | peso total
|  |  | 380 | (arrendondamento)
armação de aço para estrutura - pilar
considerou-se uma estrutura de pilar de 4 barras Ø8mm, estribo de 9x22 Ø4.2mm com espaçamento de 17cm
|  |  | 20 | número de estacas=pilares
|  |  | 3 | m (altura do pilar)
|  |  | 20 | número de barras do pilar (peso de 4,7kg/barra-10mm)
|  |  | 353 | número de estribos (peso de 6,3kg/100 estribos)
|  |  | 116.239 | peso total
|  |  | 116 | (arrendondamento)
armação de aço para estrutura - viga
considerou-se uma estrutura acompanhando o baldrame,de 4 barras Ø8mm, estribo de 9x22 Ø4.2mm com espaçamento de 17cm
|  |  | 70 | m (extensão do baldrame)
|  |  | 13.8 | m (extensão de vigas para as paredes internas)
|  |  | 42 | número de barras do baldrame (peso de 7,4kg/barra-10mm)
|  |  | 559 | número de estribos (peso de 10kg/100 estribos)
|  |  | 366.7 | peso total
|  |  | 367 | (arrendondamento)
Laje pré-fabricada
foi considerado laje mista beta 12 e beta 16
|  | beta 12 | 53.6 | m² (área medida em planta)
|  | beta 16 | 33.77 | m² (área medida em planta)
Concretos
foi considerado concreto usinado 20MPa
|  |  | 4.2 | volume do baldrame
|  |  | 1.188 | volume dos pilares
|  |  | 5.028 | volume considerado de percintas e vigas
|  |  | 4.3685 | volume de concreto das lajes, considerando 5cm(média) de capa
|  |  | 15 | volume total
|  |  | 15 | (arrendondamento)
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS
Impermeabilização com tinta betuminosa
foi considerado pintura em toda a extensão do baldrame, numa camada de 30x20x30cm
|  |  | 70 | m (extensão do baldrame)
|  |  | 56 | m²
|  |  | 56 | (arrendondamento )
Impermeabilização de argamassa, sendo considerada as 3 primeiras fiadas
|  |  | 58 | m (extensão de paredes)
|  |  | 0.15 | m (espessura das paredes)
|  |  | 0.025 | m (espessura da argamassa de assentamento)
|  |  | 0.6525 | m³(volume de massa)
|  |  | 0.65 | (arrendondamento)
5 | PAREDES / PAINÉIS
Alvenaria de bloco de concreto de vedação
será considerado as paredes sobre o baldrame, sem desconto de vãos e as paredes superiores da cobertura
|  |  | 58 | m (extensão de paredes novas)
|  |  | 3 | m (altura da parede)
|  |  | 5.85 | m (extensão de paredes-existente)
|  |  | 3.2 | m (altura da parede)
|  |  | 3.25 | m (extensão das paredes da cobertura)
|  |  | 2 | m (extensão das paredes da cobertura)
|  |  | 5.1 | m (extensão do balcão de atendimento)
|  |  | 1.3 | m (altura do balcão de atendimento)
|  |  | 13.8 | m (extensão de paredes internas)
|  |  | 3 | m (altura da parede)
|  |  | 228.53 | m² total
|  |  | 229 | (arrendondamento)
6 | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS
Porta madeira lisa com batente
foi considerado porta externa, com vão de 0,90m, incluindo dobradiças e fechaduras
|  |  | 2 | und. Arquivo
|  |  | 1 | und. Odontologia
|  |  | 3 | und. Internas
|  |  | 6 | total
Janela de ferro, tipo maxi-ar
conforme detalhe em projeto, tem-se:
|  | espec. | quant. | larg | altura | área
|  | V1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.64
|  | V2 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.21
|  | V3 | 3 | 1 | 0.5 | 1.5
|  | V4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1
[5 empty] | área total: | 3.35
[6 empty] | 3.4 | (arrendondamento)
Vidro
será considerado a mesma área das janelas
|  | área total: | 3.4 | m²
Porta de vidro temperado, incolor, 10mm
|  | espec. | quant. | larg | altura | área
|  | P2 | 1 | 2.1 | 2.1 | 4.41
7 | COBERTURA
Madeiramento
será considerado a mesma área da laje, ou seja:
|  |  | 87.37 | m² (área medida em planta)
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético (CRFS)
será considerado a mesma área da laje, ou seja:
|  |  | 87.37 | m² (área medida em planta)
Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado
|  |  |  | 8 | m de extensão
|  |  |  | 8 | m (total)
Calha metálica
como o telhado será todo embutido, considerou-se o uso de calha e rufo em todo o entorno
|  |  |  | 3.25 | m de extensão
|  |  |  | 2 | m de extensão
|  |  |  | 5.25 | m (total)
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO
Quadro / disjuntores
será considerado um quadro de distribuição
quant.
1
|  | total | 1 | und
Disjuntores
será considerado 2 disjuntores para iluminação, e 2 disjuntores para tomadas de uso geral
disjuntor unipolar de 10A
2
2
|  | total | 4 | und
disjuntor unipolar de 40A para compressor de ar
2
2
|  | total | 4 | und
Eletroduto / calhas para leito de cabos
eletroduto flexível
será considerado 2,5m de eletroduto para cada tomada, interruptor e arandela
|  | tomada | 19 | und
|  | interruptor | 6 | und
|  | arandela | 2 | und
|  |  | 27 | und
|  |  | 67.5 | m (eletroduto flexivel)
eletroduto de aço galvanizado
será considerado a interligação entre o prédio existente e a caixa de interligação, sendo 2 tubulações em paralelo
[5 empty] | distancia : | 20 | m
[6 empty] | 20 | m (distancia total)
[6 empty] | 40 | m (eletroduto)
Fios / cabos
será considerado 2 fios, com comprimento de 3m cada para interruptor e 2 fios de 2m cada para luminárias
|  | ítem | quant |  | m (fio)
|  | interruptor | 6 | und | 36
|  | arandela | 2 | und | 8
|  | luminária | 12 | und | 48
[5 empty] | 92 | m
|  |  |  | total | 184 | m 2,5mm²(arredondado)
será considerado 3 fios com 3m cada para tomada
|  | ítem | quant |  | m (fio)
|  | tomada | 19 | und | 171
|  |  |  | total | 171 | m 6,0mm²(arredondado)
cabo flexível
será considerado a interligação entre o prédio existente e a caixa de interligação, sendo 3 tubulações em paralelo
[5 empty] | distancia : | 20 | m
[6 empty] | 20 | m (distancia total)
[6 empty] | 40 | m (eletroduto)
[6 empty] | 120 | m 25mm²
9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
183 | Aparelhos sanitários, louças, metais e outros
Cuba em aço inoxidável
conforme detalhe em projeto, tem-se:
quant.
|  |  | odontologia | 1
|  |  |  | 1 | und
Bancada de granito
bancada de granito, conforme projeto, tem-se:
quant. (m)
|  |  |  | comum | 1.5 | 0.6
|  |  | odontologia | 1
|  |  | total | 0.9
|  |  |  | 0.9 | m²
Metais saintários
será considerado 1 torneira para cada ambiente
quant.
|  |  | odontologia | 1 | bica móvel
|  |  | recepção | 1 | bebedouro
|  |  | total | 2
Ralos / caixa sifonada
será considerado 1 ralo para cada ambiente
quant.
|  |  | odontologia | 1
|  |  | recepção | 1
|  |  | total | 2
Registros / válvulas
será considerado 1 registro para cada conjunto de sanitários
|  |  | odontologia | 1
|  |  | recepção | 1
|  |  | total | 2
Fornecimento e assentamento de tubos p/ instalação domiciliar
será considerado 6 metros de tubo 40mm para cada ambiente
será considerado 6 metros de tubo 50mm para cada ambiente
|  |  |  | 40mm | 50mm
|  |  | odontologia | 12 | 6 | 1 pia e 1 cadeira
|  |  | recepção | 6 | 6
|  |  | total | 18 | 12
será considerado 6 metros de tubo 25mm para cada ambiente
25mm
|  |  | odontologia | 12 |  | 1 pia e 1 cadeira
|  |  | recepção | 6
|  |  | total | 18
Fornecimento e assentamento de tubos de cobre para alimentação da cadeira odontológica
20mm
|  |  | odontologia | 6
|  |  | total | 6
10 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
Chapisco
chapisco em parede-não serão descontados vãos de portas e janelas
extensão de parede
|  |  |  | extensão | altura | área
|  | ambientes internos |  | 70 | 3 | 210
|  | balcão |  | 5.1 | 1.3 | 13.26
|  | externo |  | 34 | 4.2 | 142.8
|  | externo telhado |  | 3.25 | 1 | 3.25
|  |  | total | 112.35 |  | 369.31
|  |  | área total | 401 | m² (arredondado)
chapisco em teto-não serão descontados vãos, com aplicação de bianco
| medido em projeto |  |  | área
|  | ambientes internos |  | 87.37
|  |  | total | 87.37
|  |  | área total | 88 | m² (arredondado)
Emboço
será considerado emboço em todas as paredes e no teto, mantendo-se a mesma área do chapisco
|  |  | item |  | área
[5 empty] | parede | laje
|  |  | ambientes internos |  | 210 | 88
|  |  | externo |  | 142.8
|  |  | externo telhado |  | 3.25 | 0
|  |  | balcão |  | 13.26
|  |  | total |  | 401 | 88
|  |  | área total | 489 | m² (arredondado)
revestimento ceramico
|  |  |  | extensão | altura | área
|  | ambientes internos |  | 54.6 | 3 | 163.8
externo
externo telhado
externo caixa d'agua
|  |  | total | 54.6 |  | 163.8
11 | PISOS
Regularização e/ou compactação
será considerado a área interna e a externa, conforme projeto
|  |  | área | 87.37
|  |  | altura de regularização | 0.1
|  |  | volume | 8.737 | m³
Lastro de pedra britada
será considerado a mesma área de regularização
|  |  | volume | 8.737 | m²
lastro de concreto impermeabilizado
|  |  | área | 87.37
|  |  | altura de regularização | 0.07
|  |  | volume | 6.1159 | m³
argamassa de regularização de contra-piso
será considerado a mesma área de regularização
|  |  | área | 87.37
|  |  | altura de regularização | 0.03 | m²
|  |  | volume | 2.6211 | m²
Piso cerâmico
será considerado a mesma área de regularização, sem desconto das paredes, de modo a considerar rodapé
|  |  | área | 87.37 | m²
rodapé cerâmico
será considerado a extensão das paredes internas e o balcão
|  |  | extensão | 80.2 | ml
Soleira marmore / granito
será considerado o uso de soleiras sob as portas de acesso, com extensão média de 90cm cada
|  |  | ambientes | 3.6
|  |  | extensão | 2.88
|  | entrada principal |  | 2.2
|  |  | extensão | 5.08 | ml
12 | PINTURAS
Massa Corrida
será considerado aplicação, até 2m, na sala de odontologia
|  | medido em projeto |  | área total | 30.4 | m²
|  |  |  | sub-total | 30.4
pintura latex acrílico, em todas as paredes, exceto o balcão e 1 das paredes da recepção
será considerado a mesma área de chapisco
|  | medido em projeto |  | área total | 374.39 | m²
será considerado a pintura externa do prédio inteiro, visto que a a pintura existente já possui mais de 4 anos
|  |  |  | extensão | 80.6 | m
|  |  |  | altura | 4.2 | m
|  |  |  | área | 338.52 | m²
pintura com textura acrílica
será considerado a parede do balcão e 1 parede da recepção
|  | medido em projeto |  | área total | 26.61 | m²
Pintura em madeira
será aplicado pintura esmalte nas portas de acesso.
a altura da porta é de 2,10m, sendo aplicado dos dois lados
|  | ambientes |  | 6
22.68
|  |  | total | 22.68 | m²
Pintura em metal
será aplicado pintura esmalte nas janelas, sendo considerado os dois lados.
a área é a mesma dos caixilhos
|  |  | total | 3.4 | m²
13 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS
Incêndio
extrintor
será considerado 2 conjunto de extintores
Luminária de emergência
será considerado 1 luminária para cada ambiente
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Limpeza geral da obra
será considerado a área total da construção

## Cronograma Licitante
VEJA COMENTÁRIO AQUI
ANEXO V - Cronograma Físico Financeiro
Obra: Recapeamento de Ruas - 10.613,11m² prazo da obra: 30 dias prazo contratual: 60 dias
Locais: Rua Itália, rua Portugal, praça Santa Cruz e rua Eny Ponce Villela de Lima
| Tomada de Preços nº | [8 empty] | 55 | /2.019
| Objeto: |  |  | Prestação de serviços de recapeamento de vias públicas
Dados da licitante:
| Razão Social : | [5 empty] | 0 | [15 empty] | CNPJ nº: |  | 0
| Endereço: |  |  |  | 0 | [14 empty] | Bairro: |  | 0
| Município : |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | UF: | 0
Responsável Técnico : | [7 empty] | 0
Título : |  | 0
Inscrição no Conselho : | [8 empty] | 0 | [17 empty] | VEJA COMENTÁRIO AQUI
ITEM |  |  | DISCRIMINAÇÃO | [9 empty] | CUSTO DO ITEM | PERÍODO
[14 empty] | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 |  |  |  |  | MÊS 4
1 |  |  | RECAPEAMENTO | [9 empty] | 0 | 0 |  | período reservado para a regularização documental do processo licitatório
2 |  |  | RECAPEAMENTO | [9 empty] | 0 | 0
3 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [9 empty] | 0 | 0
4 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [9 empty] | 0 | 0
[12 empty] | TOTAL = | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[21 empty] | Data do Cronograma : |  |  |  |  | 0
Responsável pela apresentação da proposta (responsável legal da porponente):
| Nome: |  |  | 0
| C. P. F. nº |  |  |  | 0 | [9 empty] | Assinatura

## BDI
VEJA COMENTÁRIO AQUI
ANEXO V-A - Cronograma Físico Financeiro
Composição do BDI conforme regras do Acórdão 2.622/2.013 do Tribunal de Contas da União
Obra: Recapeamento de Ruas - 10.613,11m² prazo da obra: 30 dias prazo contratual: 60 dias
Locais: Rua Itália, rua Portugal, praça Santa Cruz e rua Eny Ponce Villela de Lima
Tomada de Preços nº |  |  |  |  | 55 | /2.019
Objeto: |  | Prestação de serviços de recapeamento de vias públicas
Razão Social : |  |  | 0 | [9 empty] | CNPJ nº: |  |  | 0
Endereço: |  | 0 | [10 empty] | Bairro: |  | 0
Município : |  | 0 | [10 empty] | UF: | 0
Responsável Técnico : |  |  |  | 0
Título : | 0 | [16 empty] | VEJA COMENTÁRIO AQUI
Inscrição no Conselho : |  |  |  | 0
LIMITES RECOMENDADOS
ITEM | [8 empty] | SIGLA |  | VALOR |  |  | INFERIOR |  |  | SUPERIOR
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [8 empty] | AC |  |  |  |  | 3.8% |  |  | 4.67%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO | [8 empty] | S+G |  |  |  |  | 0.32% |  |  | 0.74%
TAXA DE RISCO | [8 empty] | R |  |  |  |  | 0.5% |  |  | 0.97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS | [8 empty] | DF |  |  |  |  | 1.02% |  |  | 1.21%
TAXA DE LUCRO | [8 empty] | L |  |  |  |  | 6.64% |  |  | 8.69%
TAXA DE TRIBUTOS |  |  |  |  | PIS (geralmente 0,65%) |  |  |  | I |  |  |  |  | Variável |  |  | Variável
COFINS (geralmente 3,00%)
[5 empty] | ISS (legislação municipal) | [5 empty] | 2%
[5 empty] | CPRB (INSS) | [5 empty] | 0%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU | [13 empty] | Os valores utilizados deverão se encontrar dentro dos limites mínimos e máximos indicados na tabela acima.
BDI RESULTANTE | [10 empty] | 2.041%
Fórmula Utilizada: |  |  |  |  | BDI = |  | (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
(1-I)
[8 empty] | Data do BDI : |  | 0
Responsável pela apresentação da proposta (responsável legal da porponente):
Nome: | 0
C. P. F. nº |  | 0 | [9 empty] | Assinatura